## แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
โครงการ / กิจกรรม / การปฏิบัติ |  | ปัจจัยแห่งความสำเร็จ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |  | ปีการศึกษา 2564 | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | 1964-07-01 | 1964-08-01 | 1964-09-01 | 1964-10-01 | 1964-11-01 | 1964-12-01 | 1965-01-01 | ก.พ.-65 | 1965-03-01 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | 1965-06-01
1 | กำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ตลอดจนกำหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้ | 1.1 คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มทร.ศรีวิชัย พิจารณากำหนดขอบเขต เป้าหมาย ประเด็นองค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิจาณาความสอดคล้องกับขอบเขต เป้าหมายประเด็นองค์ความรู้ของคณะกรรมการเครือข่างการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 1.1.1 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1.1.2 มีการกำหนดกำหนดขอบเขต เป้าหมาย ประเด็นองค์ความรู้ที่เลือกดำเนินการในปีการศึกษา ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร คลอบคลุมพันธกิจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้แก่ - ด้านการผลิตบัณฑิต - ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม - ด้านการบริการวิชาการ - ด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม - ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการทำงาน - ด้านการบริหารจัดการ - ด้านการพัฒนาบุคลากร - ด้านระบบคุณภาพ และสอดคล้องกับขอบเขต เป้าหมายประเด็นองค์ความรู้ของคณะกรรมการเครือข่างการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมดำเนินการแจ้งหน่วยงานภายใน ทั้ง 25 หน่วยงาน | ครั้ง | 1 |  |  | ü | [9 empty] | - คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย - งานประกันคุณภาพ
2 | จัดทำแผนการจัดการความรู้ | 2.1 มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย | 2.1.1 มีแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย โดยสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นและเป้าหมายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (ตาม ข้อ 1) | ฉบับ | 1 |  |  | P | [9 empty] | - คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย - งานประกันคุณภาพ
|  | 2.2 มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีการศึกษา ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน | 2.2.1 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีการศึกษา ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน โดยสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย | ฉบับ | 1 |  |  | P | [9 empty] | - ทุกหน่วยงาน
3 | กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ | 3.1 มีการกำหนดบุคลากรเป้าหมายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน | 3.1.1 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย | หน่วยงานตามโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ มทร.ศรีวิชัย | [5 empty] | P | P | [6 empty] | - ทุกหน่วยงาน
4 | การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการให้เหมาะสมต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน | 4.1 คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มทร.ศรีวิชัย พิจารณาองค์ความรู้ในการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย | 4.1.1 มีชุมชนนักปฏิบัติ CoP เพื่อดำเนินการในปีการศึกษา ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ CoP ที่ 1 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต CoP ที่ 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ CoP ที่ 3 : การบริการวิชาการ CoP ที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม CoP ที่ 5 : การบริหารจัดการ CoP ที่ 6 : การประกันคุณภาพการศึกษา CoP ที่ 7 : การพัฒนานักศึกษา CoP ที่ 8 : การดำเนินงานของสายสนับสนุน CoP ที่ 9 : องค์ความรู้ก่อนเกษียณ CoP ที่ 10: องค์ความรู้ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร | ฉบับ | 1 | [5 empty] | P | [6 empty] | - คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย - งานประกันคุณภาพ - ทุกหน่วยงาน
โครงการ / กิจกรรม / การปฏิบัติ |  | ปัจจัยแห่งความสำเร็จ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |  | ปีการศึกษา 2564 | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | 1964-07-01 | 1964-08-01 | 1964-09-01 | 1964-10-01 | 1964-11-01 | 1964-12-01 | 1965-01-01 | ก.พ.-65 | 1965-03-01 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | 1965-06-01
5 | การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย | 5.1 มหาวิทยาลัยมีเวทีที่ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม CoP ที่กำหนด โดยให้ระดับหน่วยงานเสนอผู้มีแนวปฏิบัติที่ดีมาร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย | 5.1.1 มีเวทีที่ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม CoP ที่กำหนด - โครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้ (RMUTSV KM Day) - โครงการความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (กรณีทางเครือข่ายจัดโครงการ) | โครงการ | 2 | [9 empty] | P | P |  | -คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย -งานประกันคุณภาพ
|  | 5.2 หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม CoP ที่กำหนดเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน | 5.2.1 หน่วยงานมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม CoP ที่กำหนดเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม | กิจกรรม / โครงการ | 2 | [7 empty] | P | P | P | P |  | - ทุกหน่วยงาน
|  |  | 5.2.2 มีการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม CoP ที่กำหนด มายังมหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ | ครั้ง | 3 | [7 empty] | P |  | P | P |  | - ทุกหน่วยงาน
6 | การรวบรวมองค์ความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเผยแพร่ผ่านคลังความรู้มหาวิทยาลัย | 6.1 รวบรวมองค์ความรู้ / แนวปฏิบัติที่ดี เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านคลังความรู้มหาวิทยาลัย/คณะ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ | 6.1.1 นำองค์ความรู้ / แนวปฏิบัติที่ดี เผยแพร่ผ่านคลังความรู้ของหน่วยงาน | องค์ความรู้ / แนวปฏิบัติที่ดี | 2 | [8 empty] | P | P | P | P | - ทุกหน่วยงาน
|  |  | 6.1.2 นำองค์ความรู้ / แนวปฏิบัติที่ดี เผยแพร่ผ่านคลังความรู้มหาวิทยาลัย | องค์ความรู้ / แนวปฏิบัติที่ดี | 10 | [8 empty] | P | P | P | P | - ทุกหน่วยงาน
7 | นำแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง | 7.1 หน่วยงานทุกหน่วยงานนำแนวปฏิบัติที่ดีจากคลังความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานประจำ | 7.1.1 นำแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ในงานประจำและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 พันธกิจ พร้อมรายงานผลการประยุกต์ใช้มายังมหาวิทยาลัยผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ | หน่วยงานละ / ประเด็น | 2 | [8 empty] | P | P | P | P | - คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย - ณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ของหน่วยงาน - งานประกันคุณภาพ - ทุกหน่วยงาน
8 | การประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ตามแผน | 8.1 มีการประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ตามแผน เพื่อปรับปรุง พัฒนาและจัดทำแผนการจัดการความรู้ในปีการศึกษาถัดไป เพื่อตอบสนองวงจรคุณภาพ (PDCA) | 8.1.1 มีรายงานการประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ตามแผน ระดับมหาวิทยาลัย 8.1.2 มีรายงานการประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ตามแผน ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน | ฉบับ | 1 | [10 empty] | P | P | - คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย - คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ของหน่วยงาน - งานประกันคุณภาพ - ทุกหน่วยงาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด) ผู้ช่วยอธิการบดี